## Sheet1
ID | Task | Start Date | End Date | Duration | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25
1 | System Request | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 4
2 | Feasibility Study | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 5
3 | Pert Chart, Gantt Chart | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 3
4 | Interview | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 5
5 | Questionnaire | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 4
6 | Data Flow Diagram | 2026-10-18 | 2026-10-24 | 6
7 | Data Store | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 4
8 | Process Specification | 2026-10-24 | 2026-10-29 | 5
9 | Entity Relationship | 2026-10-28 | 2026-11-02 | 5
10 | Normalization | 2026-10-28 | 2026-11-02 | 5
11 | Design | 2026-11-03 | 2026-12-01 | 28
12 | Implementation | 2026-12-01 | 2026-12-25 | 24